**Дорожная карта**

**по организации методического сопровождения педагогов по формированию основ экологического сознания детей дошкольного возраста**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| 1 | Мониторинг профессиональной компетентности педагогов по экологическому воспитанию | сентябрь 2018  | Проектная команда детских садов, реализующих проектМДОУ 29,82,92,104,131,139,174 | Разработаны карты анализа НОД по экологическому воспитанию для каждой возрастной группы. Выявлен уровень профессиональной компетентности педагогов по экологическому воспитанию |
| 2 | Семинар «Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность ДОУ по экологическому воспитанию | Октябрь 2018 | Проектная команда детских садов, реализующих проектМДОУ 29,82,92,104,131,139,174 | Педагоги ознакомлены с законодательными актами федерального, регионального уровней  |
| 3 | Анализ парциальных программ по экологическому воспитанию» | Ноябрь 2018 | Проектная команда детских садов, реализующих проектМДОУ 29,82,92,104,131,139,174 | Определен перечень парциальных программ по экологическому воспитанию |
| 4 | Семинар «Создание развивающей предметно –пространственной среды экологическому воспитанию | Декабрь 2018 – январь 2019 | МДОУ «Детский сад № 174»,МДОУ «Детский сад № 92» | Разработаны карты анализа РППС, даны методические рекомендации по организации РППС для каждой возрастной группы |
| 5 | «Технологии, используемые в экологическом воспитании дошкольников » | Февраль 2019-май2019 | Проектная команда детских садов, реализующих проектМДОУ 29,82,92,104,131,139,174 | Педагоги ознакомлены с технологиями:Технология проектной деятельности(Л.С.Киселева,Т.А.Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова)Технология исследовательской деятельности(А.И.Савенков, Н.А. Короткова)Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я. Михайленко)Технология интегрированного обучения(Л.А.Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова) Здоровьесберегающие технологииТехнология проблемного обученияКейс-технологияТРИЗ |
| 6 |  «Создание интерактивной развивающей среды по экологическому воспитанию на территории детского сада Мастер - класс «Использование элементов ландшафтного дизайна для благоустройства территории детского сада» | Март 2019 | МДОУ «Детский сад № 92,174» | Педагоги ознакомлены с элементами ландшафтного дизайна для благоустройства территории детского сада, разработаны планы озеленения прогулочных участков. |
| 7 | Мастер - класс «Планирование и организация работы в тепличном хозяйстве» | Апрель 2019 | МДОУ «Детский сад № 29» | Педагогам даны методические рекомендации по планированию и организации работы в тепличном хозяйстве |
| 8 | Мастер - класс «Методы, приемы, формы и средства организации работы с дошкольниками в экологическом центре | Сентябрь 2019 | МДОУ «Детский сад № 85» |  Педагоги ознакомлены с методами, приемами, формами и средствами по организации работы с дошкошльниками в экологическом центре  |
| 9 | Семинар «Решение задач экологического образования через познавательный, нормативный, ценностный и деятельностный компоненты» | Октябрь 2019 | Проектная команда детских садов, реализующих проектМДОУ 29,82,92,104,131,139,174 | Педагоги ознакомлены с областями современной комплексной экологии |
| 10 | Семинар «Эффективные формы взаимодействия с социальными партнерами по экологическому воспитанию дошкольников» | Ноябрь 2019 | Проектная команда детских садов, реализующих проектМДОУ 29,82,92,104,131,139,174 | Педагоги ознакомлены с формами работы с социальными партнерами: экологические экскурсии, квесты, геокешинг, социальная реклама и др.  |
| 11 | Мастер- класс «Организация работы с дошкольниками на метеоплощадке»  | Декабрь 2019 | МДОУ «Детский сад № 139» | Методические рекомендации по организации работы с дошкольниками на метеоплощадке |
| 12 | Мастер- класс «Гидропоника, как один из методов организации работы с дошкольниками по экологическому воспитанию»  | Декабрь 2019 | МДОУ «Детский сад № 174» | Методические рекомендации по использованию Гидропоники в условиях работы с дошкольниками по экологическому воспитанию |
| 13 | Мастер- класс «Экологическая тропа. Разработка тематического планирования»  | Декабрь 2019 | МДОУ «Детский сад № 104, 131» | Методические рекомендации по разработке паспорта экологической топы |
| 14 | Мониторинг профессиональной компетентности педагогов по экологическому воспитанию | Январь 2020 | Проектная команда детских садов, реализующих проектМДОУ 29,82,92,104,131,139,174 | Выявлен уровень профессиональной компетентности педагогов по экологическому воспитанию. |