План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МДОУ детский сад комбинированного вида  №104

на 2013 – 2014 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п/п | Направления мероприятий | Мероприятия | План действий | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » Разработка и утверждение нового Устава ДОО Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) | Досентябрь 2013 2014 до 01.09. 2014 | Заведующая |
|  |  | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Приказ о создании творческой группы по разработке образовательной программы. | Февраль 2014 | Заведующая Ст. воспитатель |
|  |  |  | Приказ об утверждении образовательной программы | До 01.06.2014 |  |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации | Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования » | Январь 2014 | Заведующая Ст. воспитатель |
|  |  |  | Приказ «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в на 2013-2015 г. » | До 10.01.2014 |  |
|  |  | Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | Рассмотрение вопросов на Педагогических советах | До 01.01.2014 | Ст. воспитатель |
|  |  | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Педагогические советы Постоянно действующий семинар | постоянно по мере поступления документов | Заведующая |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  | Сентябрь-октябрь 2013 | заведующая |
|  |  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках | март 2014 | Заведующая |
|  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Работа со службами работников | До 01.06.2015 | Заведующая |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | Реализация Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  | Заведующая Ст. воспитатель |
|  |  | Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами | Изучение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и нормативно - правовые документы, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введение ФГОС. | По плану совместной деятельности до 01.09.2014 | Ст. воспитатель |
|  |  |  | Анализ преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования |  |  |
|  |  |  | Сравнительный анализ требований к структуре основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования |  |  |
|  |  |  | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. |  |  |
|  |  |  | Реализация планов совместной работы | постоянно |  |
|  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования | В соответствии с годовым планом работы Сентябрь 2013 Ноябрь 2013 Январь 2014 Март 2014 Апрель 2014 ежегодно | Ст. воспитатель |
|  |  |  | Рассмотрение вопросов на педагогических советах «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» |  |  |
|  |  |  | Рассмотрение вопросов на педагогических советах «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). |  |  |
|  |  |  | Постоянно-действующие семинары- практикумы: «Внедрение ФГОС ДО в ДОУ» «Особенности организации подвижных игр в режимных моментах в соответствии с ФГОС ДО » «Инновационная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО» |  |  |
|  |  |  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. |  |  |
|  |  |  | Открытые просмотры, мастер- класс |  |  |
|  |  |  | Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования |  |  |
|  |  |  | Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС |  |  |
|  |  |  | Выполнение плана повышения квалификации |  |  |
|  |  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | План повышения квалификации | Ежегодно | Заведующая Ст. воспитатель |
|  |  |  | Участие в районных методических объединениях |  |  |
|  |  | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования | До 01.01.2014 | Ст. воспитатель |
|  |  | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | Ежегодно | Заведующая |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Внесение вопросов изучения ФГОС дошкольного образования в планы повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | До 25.01.2014 | Заведующая Ст. воспитатель |
|  |  | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  | Ежегодно | заведующая Ст. воспитатель |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Внесение изменений и дополнений в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Январь 2014 | Заведующая |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Обновление материалов сайта ДОО | Постоянно | Ст. воспитатель |
|  |  |  | Информационные стенды для родителей (законных представителей) | Постоянно | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |
|  |  | Оформление стендового уголка и постоянно действующей выставки «Изучаем ФГОС» (со сменной информацией). | С 01.10.13- 01.05.14 | Ст. воспитатель |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Локальные акты в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности | Ежегодно | Заведующая |
|  |  | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Ежегодно | Заведующая |
|  |  |  | Соблюдение требований, определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности |  |  |
|  |  |  | Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в Организации |  |  |
|  |  |  | Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой |  |  |
|  |  |  | Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) |  |  |

ПЛАН – ГРАФИК

Изучения и внедрения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (ФГОС ДО) на 2013-2014 г.г.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение внедрения ФГОС | Разработка плана-графика внедрения ФГОС | Декабрь 2013 | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы | Январь 2014 | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Приказ о создании творческой группы по внедрению ФГОС | январь | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса | Январь 2014 | Заведующий, Старший воспитатель |  |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС | Консультация-разъяснение по проекту ФГОС для всех педагогов МДОУ | Октябрь 2014 | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Исполнение региональных, муниципальных рекомендаций, приказов, Постановлений, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС | по мере поступления | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Разработка системы мониторинга в соответствии с ФГОС | Сентябрь-ноябрь 2014 | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Организация деятельности творческой группы по внедрению ФГОС | 20 числа каждого месяца | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Круглый стол: Обеспечение взаимодействия детского сада со школой по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | Октябрь 2014г. | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Обновление предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС | По мере поступления финансовых средств до декабря2014г. | Заведующий, Старший воспитатель, Главный бухгалтер |  |
| Финансово – экономическое обеспечение внедрения ФГОС | Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС | План финансово-хозяйственной деятельности 2014-2016 г. | Заведующий, Старший воспитатель |  |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС | Курсы повышения квалификации, подготовка и переподготовку педагогических кадров | по графику повышения квалификации | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Организация методического сопровождения педагогов по вопросам внедрения ФГОС (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы | каждая среда месяца | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Размещение на официальном сайте МДОУ № 104 материалов, связанных с внедрением ФГОС | Февраль2014 | Заведующий, Старший воспитатель |  |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС | ежемесячно | Заведующий, Старший воспитатель |  |

Конец формы