# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

(название проекта)

# За I полугодие 2025г.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 104»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ «Детский сад № 104» Курилова Т.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа всоответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности(проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Сетевое взаимодействие для разработки информационно-методических материалов по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | 1. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару«Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».2. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару «Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».3. Встреча рабочей группы по подготовке к семинару «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Координация работы участников проекта. Определены направления и содержание семинаров-практикумов. | Разработан план семинара-практикума «Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».Разработан план семинара-практикума «Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».Разработан план семинара-практикума «Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Выполнено |
| 2 | Трансляция инновационного опыта. | Проведены обучающие семинары для педагогов:- Семинар-практикум: «Реализация природоведческого направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».- Семинар-практикум:«Реализация культурологического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста».- Семинар-практикум:«Реализация экономического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Обеспечить повышение у педагогов ДОО г. Ярославля уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Актуализированы и расширены знания педагогов о направлениях краеведческой деятельности детей, представленных в программе «Большой Ярославль-маленьким гражданам».Участники семинаров познакомились с единым технологическим подходом, механизмами и методической базой по реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам».Транслирован опыт использования успешных образовательных практик краеведческого содержания: по ознакомлению детей с природой, архитектурой и экономикой Ярославской области. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 104» Невская К.В.