ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

муниципальной инновационной площадки

**«Обучение на опыте»: модель повышения профессиональной компетентности педагогов по реализации регионального компонента в дошкольном образовании**

на 2023-2024 учебный год

**Состав МИП:** МДОУ «Детский сад № 20», МДОУ «Детский сад № 27», МДОУ «Детский сад № 104», МДОУ «Детский сад № 118», МДОУ «Детский сад № 190», «Детский сад № 240»,

**Координатор проекта:** МДОУ «Детский сад № 20»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие(форма и тема) | Место проведения | Ответственные | Примечание(корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено(указать причины) |
| **Сентябрь** | 1. Организационное совещание. Тема: Организация

управленческой, методической и педагогической работы по решению поставленных задач Проекта | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20, 27, 104, 118, 190, 240** |  |  |
|  | 1. Заседание рабочей группы участников проекта. Тема: **Проведение мониторинга с целью выявления комплекса условий** для реализации регионального компонента в дошкольных организациях
 | **МДОУ № 20** | **МДОУ № 20**Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |
| **Октябрь** | 1. Рабочее совещание. Тема: **Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов** – участников МИП по реализации регионального компонента.
 | **МДОУ № 20** | **МДОУ № 20**Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |
|  | 1. Круглый стол **«Профессиональные компетенции педагогов по реализации регионального компонента образовательной программы»**
 | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20, 27, 104, 118, 190, 240** |  |  |
| **Ноябрь** | 1. Мастер-класс для педагогов, реализующих региональный компонент образовательной программы.

**Тема: «Приобщение дошкольников к культуре родного Ярославского края через знакомство с музыкальным народным творчеством »***(культурологическое направление)* | **МДОУ № 190** | **МДОУ № 190**Заведующий Кузнецова Л.Г. |  |  |
|  | 1. Встреча рабочей группы Тема: **Определение компонентов и структуры модели** повышения профессиональной компетентности педагогов по реализации регионального компонента образовательной программы дошкольного учреждения
 | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20, 27, 104, 118, 190, 240** |  |  |
| **Декабрь** | 1. Семинар-практикум для педагогов, реализующих региональный компонент в дошкольных учреждениях по теме: **«Использование игровых технологий при ознакомлении старших дошкольников с экономикой родного края»**

*(экономическое направление)* | **МДОУ 118** |  **МДОУ 118**Заведующий Хорошулина Н.В. |  |  |
|  | 1. Встреча рабочей группы. Тема: **Описание компонентов модели** повышения профессиональной компетентности педагогов по реализации регионального компонента образовательной программы дошкольного учреждения
 | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20, 27, 104, 118, 190, 240** |  |  |
| **Январь** | 1. Мастер-класс для педагогов реализующих региональный компонент в дошкольных учреждениях по теме: **«Яркий мир превращений: ознакомление с природным материалом, преобладающим на территории Ярославского края через познавательно-исследовательскую деятельность»**

*(природоведческое направление)* | **МДОУ 27** | **МДОУ № 27**Заведующий Опарышева Н.В. |  |  |
|  | 1. Работа экспертной группы по **обсуждению наполнения и структурирования** компонентов модели повышения профессиональной компетентности педагогов по реализации регионального компонента образовательной программы дошкольного учреждения
 | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20, 27, 104, 118, 190, 240** |  |  |
| **Февраль** | 1. Семинар – практикум для педагогов дошкольных организаций, реализующих региональный компонент: **«Использование квест-технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста при ознакомлении с историей города Ярославля»**

 *(историческое направление)* | **МДОУ № 104** | **МДОУ № 104**ЗаведующийКурилова Т.В. |  |  |
|  | 1. Встреча рабочей группы по теме: **«Анализ промежуточных итогов работы инновационной площадки. Обобщение опыта работы»**
 | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20, 27, 104, 118, 190, 240** |  |  |
| **Март** | * + - 1. Мастер-класс для педагогов по теме: **«Играя, узнаем природу родного края: авторские дидактические игры краеведческого содержания»**
 | **МДОУ № 20** | **МДОУ № 20**Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |
|  | * + - 1. Семинар для педагогов, реализующих региональный компонент образовательной программы.

Тема: **«Литературная гостиная как форма ознакомления с культурой и историей родного края»***(культурологическое направление)* | **МДОУ № 190** | **МДОУ № 190**Заведующий Кузнецова Л.Г. |  |  |
| **Апрель** | 1. Семинар для педагогов, реализующих региональный компонент образовательной программы по теме: **«Методика ознакомления дошкольников с историей родного края»**

*(историческое направление)* | **МДОУ № 240** | **МДОУ № 240**ЗаведующийРомазан И.Е. |  |  |
|  | 1. Встреча рабочей группы по теме: **«Формы и средства повышения профессиональной компетентности педагогов по реализации регионального компонента образовательной программы»**
 | **МДОУ № 20** | **МДОУ № 20**Заведующий Чехлатая Е.В. |  |  |
| **Май** | * + - 1. Рабочее совещание. Тема: Анализ итогов реализации Проекта. Обобщение опыта работы педагогических коллективов по теме Проекта.
 | МОУ ГЦРО | **МДОУ № 20, 27, 104, 118, 190, 240** |  |  |