Приложение к  Программе развития: план мероприятий по внедрению ФОП ДО

МДОУ «Детский сад № 104»

на 2023-2024 гг.

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1.1. | Изучение Федерального закона от 24.09.22г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об образовательных требованиях в Российской Федерации» | До 15.03.2023г. |  | Заведующий, старший воспитатель |  |
| 1.2. | Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 104» | До 15.03.2023г. |  | Заведующий | Приказ |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по разработке Образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 104» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования | До 15.03.2023г. |  | Заведующий | План мероприятий |
| 2. Мероприятия содержательного характера |  |
| 2.1 | Изучение Федеральной образовательной программы дошкольного образования 1) Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел | До 24.03.2023г До 01.04.2023г До 10.04.2023г | Члены рабочей группы, педагоги и специалисты ДОУ |  |
| 2.2 | Общее родительское собрание: «Переход на ФОП ДО» | 29.09.2023 | Заведующий, старший воспитатель |  |
| 2.3. | Проведение круглого стола по теме: «Структура ФОП дошкольного образования». | 17.04.2023г. | Старший Воспитатель, воспитатели | Изучение структуры ФОП дошкольного образования, сравнительный анализ ПООП и ФОП. |
| 2.4. | Консультация – диалог по теме: «Методические рекомендации по реализации ФОП дошкольного образования» | 24.04.2023г. | Старший воспитатель |  |
| 3. Разработка и обсуждение проекта с участниками образовательных отношений |
| 3.1. | Разработка проекта Образовательной программы дошкольного образования |  | Члены рабочей группы | Проект программы |
|  | МДОУ «Детский сад № 104» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования 1) Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел | До15.05.2023г До31.05.2023г. До15.06.2023г. |  |  |
| 3.2. | Обсуждение проекта Образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 104» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования | До 21.08. 2023г. | Члены рабочей группы, администрация ДОУ | Анализ |  |
| 3.3. | Обсуждение и принятие Образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 104» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП дошкольного образования. | 31августа 2023г. Установочный педагогический совет. | Воспитатели |  |  |
| 4. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 4.1 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ по реализации образовательной программы. | До 01.08.2023г. | Заведующий | Локальные акты ДОУ |  |
| 5. Кадровое обеспечение |  |  |
| 5.1. | Организация методического сопровождения внедрения образовательной программы. | Постоянно | Старший воспитатель | План методических мероприятий |
| 6. Информационное обеспечение |  |
| 6.1. | Размещение Образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 104» | 01.09.2023г. | Заведующий | Сайт ДОУ |
| 7. Мониторинг |  |
| 7.1. | Мониторинг реализации плана мероприятий по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МДОУ «Детский сад № 104» | До 31.08.2023г. | Старший воспитатель |  |
| 8. Материально-техническое обеспечение |  |
| 8.1. | Укрепление материально- технической базы ДОУ в целях реализации мероприятий по введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования. | 2023-2024г. | Заведующий, заместитель заведующего по АХР |  |