# Промежуточный отчет по реализации проекта

**Муниципальный ресурсный центр**

**Реализация регионального компонента образовательной программы**

**в дошкольных образовательных организациях города Ярославля**

(название проекта)

# За\_IV \_ квартал 2024 года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 104»

Руководитель проекта, заведующий МДОУ № 104 Курилова Т.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в  соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| 1 | Организация деятельности МРЦ.  1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ  2. Составления плана работы МРЦ | Встреча рабочей группы:  1. Круглый стол. Координация и планирование работы МРЦ  2. Составления плана работы МРЦ | Определены направления и содержание работы участников проекта. | Утвержден перспективный план работы МРЦ на год. | Выполнено |
| 2 | Трансляция опыта | Информационно-методические совещания для старших воспитателей дошкольных учреждений города Ярославля «Реализация образовательной программы ДОУ, в части формируемой участниками образовательных отношений, средствами краеведческой деятельности».  Проведены обучающие семинары для педагогов:  - Семинар-практикум: «Региональный компонент и специфика его реализации в дошкольных образовательных организациях города Ярославля. Парциальная образовательная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам».  - Семинар-практикум: «Реализация воспитательных ценностей в программе «Большой Ярославль - маленьким гражданам»  - Семинар-практикум: «Реализация исторического направления краеведческой деятельности с детьми дошкольного возраста». | Проведена презентация парциальной программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам».  Обеспечить повышение у педагогов уровня профессиональной компетентности по реализации регионального компонента.  Организовать трансляцию инновационного опыта и обучение средствами сетевого взаимодействия по внедрению регионального компонента в ДОУ муниципальной системы образования г. Ярославля. | Участники совещания в активных формах познакомились с концептуальными положениями и содержанием программы.  - Актуализированы и расширены знания педагогов о компонентах краеведческого образования для детей.  Участники семинаров познакомились с единым технологическим подходом, механизмами и методической базой по реализации программы «Большой Ярославль – маленьким гражданам».  - Актуализированы знания педагогов о традиционных ценностях российского общества, составляющих основу воспитания детей дошкольного возраста. Участники семинара ознакомлены с тематическими разделами, составляющими содержание программы. Транслирован опыт использования образовательных практик краеведческого содержания: технологии проектной деятельности и музейной педагогики.  - Участники семинара ознакомлены с содержанием исторического направления краеведческой деятельности в дошкольном образовании. Определены наиболее эффективные формы и методы реализации содержательных компонентов исторического направления краеведения. Транслирован опыт использования образовательных практик при реализации исторического направления краеведческой деятельности в дошкольном образовании:  лэпбук, моделирование, квест-игра. | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |

*Заведующий МДОУ «Детский сад № 104» Курилова Т.В.*

*Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 104» Невская К.В.*